## Hoja1
INFORME AVANCE PDI 2015 AL TRIMESTRE 2 2019
SUBSISTEMA | PROYECTOS | INDICADOR DE EFICACIA (METAS LOGRADAS / METAS PROYECTADAS) |  | METAS LOGRADAS HASTA T 1 DE 2019 | METAS PROYECTADAS HASTA T 1 DE 2019 | INDICADOR DE EFICIENCIA (REC.EJEC. /REC. PROYEC.) |  | INDICADOR DE EFECTIVIDAD (EFICACIA * EFICIENCIA) |  | RECURSOS EN MILLONES DE $ DE 2014
[10 empty] | EJECUTADOS HASTA T2 2019 | PROYECTADOS HASTA T2 2019 | DIFERENCIA | EJECUTADO RP T2 DE 2019 | EJECUTADO 2015 HASTA T1 2019
| TOTAL PROYECTO SF-PY.1 Teleología | 84.74% | MUY ALTO | #REF! | #REF! | 172.9% | MUY ALTO | 146.5% | MUY ALTO | 514.362 | 297.5 | -216.862 | 25.7979 | 488.5641
| TOTAL PROYECTO SF-PY.2 Nueva oferta académica | 141.6% | MUY ALTO |  |  | 29.73% | BAJO | 42.11% | MEDIO | 121.8959 | 410 | 288.1041 | 27.3069 | 94.589
| TOTAL PROYECTO SF-PY.3 Formación y capacitación docentes | 176.9% | MUY ALTO |  |  | 66.76% | ALTO | 118.1% | MUY ALTO | 2257.3153 | 3381 | 1123.6847 | 106.1726 | 2151.1427
| TOTAL PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación prog. Acad. | 127.8% | MUY ALTO |  |  | 144% | MUY ALTO | 184% | MUY ALTO | 1567.6817 | 1089 | -478.6817 | 39.3613 | 1528.3204
| TOTAL PROYECTO SF-PY.5 Acreditación alta calidad | 110% | MUY ALTO |  |  | 92.2% | MUY ALTO | 101.4% | MUY ALTO | 696.1374 | 755 | 58.8626 | 18.8647 | 677.2728
| TOTAL PROYECTO SF-PY.6 Relevo generacional | 0% | MUY BAJO |  |  | 20.71% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 84.5129 | 408 | 323.4871 | 28.0329 | 56.48
| TOTAL PROYECTO SF-PY.7 Graduados | 123.9% | MUY ALTO |  |  | 75.38% | ALTO | 93.37% | MUY ALTO | 341.8472 | 453.5 | 111.6528 | 8.4473 | 333.3999
| TOTAL SUBSISTEMA FORMACIÓN | 109.3% | MUY ALTO |  |  | 85.95% | MUY ALTO | 97.93% | MUY ALTO | 5583.7523 | 6794 | 1210.2477 | 253.9835 | 5329.7688
FORMACIÓN | TOTAL SI-PY.1 Fortalecimiento capacidades investigación | 150% | MUY ALTO |  |  | 238.8% | MUY ALTO | 358.1% | MUY ALTO | 6679.3421 | 2797 | -3882.3421 | 116.458 | 6562.8841
| TOTAL SI-PY.2 Formación en investigación | 168.8% | MUY ALTO |  |  | 414.7% | MUY ALTO | 700.2% | MUY ALTO | 2031.9243 | 490 | -1541.9243 | 93.0627 | 1938.8616
| TOTAL SI-PY.3 Formación a través de la investig. | 95.61% | MUY ALTO |  |  | 61.49% | ALTO | 58.78% | MEDIO | 899.53 | 1463 | 563.47 | 69.2167 | 830.3134
| TOTAL SI-PY.4 Ejecución de la investigación | 136.7% | MUY ALTO |  |  | 40.21% | MEDIO | 54.98% | MEDIO | 2193.2534 | 5455 | 3261.7466 | 235.8427 | 1957.4107
| TOTAL SI-PY.5 Gestión de investigación | 108.7% | MUY ALTO |  |  | 131.1% | MUY ALTO | 142.5% | MUY ALTO | 6732.5438 | 5136.5 | -1596.0438 | 416.5041 | 6316.0396
| TOTAL SI-PY.6 Sistema integrado de información | 62.5% | ALTO |  |  | 54.46% | MEDIO | 34.04% | BAJO | 130.7123 | 240 | 109.2877 | 2.5811 | 128.1312
| TOTAL SI-PY.7 Centros de documentación y bases de datos | 163.6% | MUY ALTO |  |  | 57.98% | MEDIO | 94.88% | MUY ALTO | 505 | 871 | 366 | 0 | 505
| TOTAL SI-PY.8 Creación Centros Institutos de Investigación | 350% | MUY ALTO |  |  | 35.4% | BAJO | 123.9% | MUY ALTO | 516.1035 | 1458 | 941.8965 | 40.7673 | 475.3362
| TOTAL SI-PY.9 Publicaciones cientificas | 166.8% | MUY ALTO |  |  | 98.71% | MUY ALTO | 164.7% | MUY ALTO | 982.131 | 995 | 12.869 | 29.5286 | 952.6024
| TOTAL SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN | 155.9% | MUY ALTO |  |  | 125.9% | MUY ALTO | 192.4% | MUY ALTO | 20670.5405 | 18905.5 | -1765.0405 | 1003.9612 | 19666.5793
PROYECCIÓN SOCIAL | TOTAL SP-PY.1 Internacionalización | 111.4% | MUY ALTO |  |  | 56.51% | MEDIO | 62.94% | ALTO | 825.6462 | 1461 | 635.3538 | 40.763 | 784.8832
| TOTAL SP-PY.2 Regionalización | 2.73% | MUY BAJO |  |  | 63.88% | ALTO | 1.744% | MUY BAJO | 198.0356 | 310 | 111.9644 | 0.56691 | 197.4687
| TOTAL SP-PY.3 Modalidades de Proyección Social | 62.39% | ALTO |  |  | 86.84% | MUY ALTO | 54.18% | MEDIO | 5718.1946 | 6585 | 866.8054 | 859.869 | 4858.3256
| TOTAL SP-PY.4 Unidades de atención especializada | 120% | MUY ALTO |  |  | 74.36% | ALTO | 89.24% | MUY ALTO | 290.018 | 390 | 99.982 | -0.31371 | 290.3317
| TOTAL SP-PY.5 Alianzas estratégicas | 12.93% | MUY BAJO |  |  | 1638% | MUY ALTO | 211.9% | MUY ALTO | 1802 | 110 | -1692 | 0 | 1802
| TOTAL SP-PY.6 Agenda social regional | 34.77% | BAJO |  |  | 32.23% | BAJO | 11.21% | MUY BAJO | 214.3499 | 665 | 450.6501 | -0.13024 | 214.4802
| TOTAL SP-PY.7 Articulación con la educación media | 1.96% | MUY BAJO |  |  | 37.1% | BAJO | 0.7271% | MUY BAJO | 23 | 62 | 39 | 0 | 23
| TOTAL SP-PY.8 Sistema de comunicaciones | 97.27% | MUY ALTO |  |  | 87.95% | MUY ALTO | 85.55% | MUY ALTO | 1504.9004 | 1711 | 206.0996 | 20.3166 | 1484.5838
| TOTAL SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL | 55.43% | MEDIO |  |  | 259.6% | MUY ALTO | 64.68% | ALTO | 10576.1447 | 11294 | 717.8553 | 921.0716 | 9655.0732
BIENESTAR | TOTAL SB-PY.1 Universidad saludable | 136.5% | MUY ALTO |  |  | 116.9% | MUY ALTO | 159.6% | MUY ALTO | 1654.6451 | 1415 | -239.6451 | 33.1763 | 1621.4688
| TOTAL SB-PY.2 Recreación y deporte | 109.4% | MUY ALTO |  |  | 131.1% | MUY ALTO | 143.4% | MUY ALTO | 1821.2032 | 1389 | -432.2032 | 119.0568 | 1702.1464
| TOTAL SB-PY.3 Cultura | 65.67% | ALTO |  |  | 105.1% | MUY ALTO | 69.04% | ALTO | 1462.5304 | 1391 | -71.5304 | 63.2789 | 1399.2515
| TOTAL SB-PY.4 Desarrollo humano | 198.1% | MUY ALTO |  |  | 119.3% | MUY ALTO | 236.4% | MUY ALTO | 324.4497 | 272 | -52.4497 | 66.6035 | 257.8462
| TOTAL SB-PY.5 Desarrollo socio-económico | 122.1% | MUY ALTO |  |  | 144.2% | MUY ALTO | 176.2% | MUY ALTO | 6260.2245 | 4340 | -1920.2245 | -8.2893 | 6268.5138
| TOTAL SB-PY.6 Permanencia y graduación | 115.8% | MUY ALTO |  |  | 114% | MUY ALTO | 132% | MUY ALTO | 268 | 235 | -33 | 0 | 268
| TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR | 124.6% | MUY ALTO |  |  | 121.8% | MUY ALTO | 152.8% | MUY ALTO | 11791.0528 | 9042 | -2749.0528 | 273.8261 | 11517.2267
ADMINISTRATIVO | TOTAL SA-PY.1 Revisión normatividad interna | 119.2% | MUY ALTO |  |  | 30.14% | BAJO | 35.93% | BAJO | 22 | 73 | 51 | 0 | 22
| TOTAL SA-PY.2 Desarrollo planta física y dotación | 58.14% | MEDIO |  |  | 77.17% | ALTO | 44.87% | MEDIO | 26824.019 | 34758 | 7933.981 | 1508.2776 | 25315.7414
| TOTAL SA-PY.3 Aseguramientos Sistema de Calidad | 187.1% | MUY ALTO |  |  | 58.7% | MEDIO | 109.8% | MUY ALTO | 754.2901 | 1285 | 530.7099 | 27.0934 | 727.1966
| TOTAL SA-PY.4 Grupo de Proyectos Institucionales | 100% | MUY ALTO |  |  | 35.5% | BAJO | 35.5% | BAJO | 142 | 400 | 258 | 0 | 142
| TOTAL SA-PY.5 Reestructuración Institucional | 100% | MUY ALTO |  |  | 98.44% | MUY ALTO | 98.44% | MUY ALTO | 315 | 320 | 5 | 0 | 315
| TOTAL SA-PY.6 Descentralización y delegación de procesos | 0% | MUY BAJO |  |  | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
| TOTAL SA-PY.7 Formación y capacit. P. Admtivo | 161.1% | MUY ALTO |  |  | 70.82% | ALTO | 114.1% | MUY ALTO | 839.9569 | 1186 | 346.0431 | 44.4406 | 795.5163
| TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | 103.7% | MUY ALTO |  |  | 52.97% | MEDIO | 62.67% | ALTO | 28897.2659 | 38059.5 | 9162.2341 | 1579.8116 | 27317.4543
| TOTAL PDI T1 2019 | 109.8% | MUY ALTO |  |  | 129.2% | MUY ALTO | 114.1% | MUY ALTO | 77518.7563 | 84095 | 6576.2437 | 4032.6541 | 73486.1022
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Indices series de empalme - Dane
[12 empty] | Dic. 2014 | 142.67
[12 empty] | Junio. 2019 | 168.26